## Sheet1
|  | 19.10.2018 / 26.10.2018 | 26.10.2018 / 02.11.2018 | 02.11.2018 / 09.11.2018 | 09.11.2018 / 16.11.2018 | 16.11.2018 / 23.11.2018 | 23.11.2018 / 30.11.2018 | 30.11.2018 / 07.12.2018 | 07.12.2018 / 14.12.2018 | 14.12.2018 / 21.12.2018 | 21.12.2018 / 28.12.2018 | 28.12.2018 / 04.01.2019
Start Date: 19/10/2018 |  | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK 11
TEAM ( Mert S., Mert Y., Bengisu , Kaan)
Literature Review | Team | bar: WEEK 1
Software Requirements Specification | Team | bar: WEEK 2 to WEEK 5
Project Webpage | Team | bar: WEEK 4 to WEEK 6
Software Design Description | Team | bar: WEEK 7 to WEEK 8
Project Report | Team | bar: WEEK 9
Project Tracking Form | Team | bar: WEEK 10
Presentation | Team | bar: WEEK 11